## Jadwal
# | Aktifitas | Durasi | Mulai | Selesai | time axis 2022-03-21 to 2022-06-09
WEB HR MASTER DATA EXCEL
1 | Diskusi Alur Sistem | 1 Hari | 2022-03-21 | 2022-03-21 | bar: 2022-03-21
2 | Pengumpulan Data | 1 Hari | 2022-03-22 | 2022-03-22 | bar: 2022-03-22
3 | Menganalisa Sistem (Perencanaan) | 2 Hari | 2022-03-22 | 2022-03-23 | bar: 2022-03-22 to 2022-03-23
4 | Merancang Sistem | 3 Hari | 2022-03-24 | 2022-03-25 | bar: 2022-03-24 to 2022-03-25
5 | Membuat Program (Menu Master Data) | 2 Minggu | 2022-03-26 | 2022-04-08 | bar: 2022-03-26 to 2022-04-08
6 | Testing Program | 3 Hari | 2022-04-11 | 2022-04-13 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-13
WEB HI SYSTEM
7 | Diskusi Alur Sistem | 2 Hari | 2022-04-11 | 2022-04-12 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-12
8 | Pengumpulan Data | 3 Hari | 2022-04-11 | 2022-04-13 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-13
9 | Menganalisa Sistem (Perencanaan) | 1 Hari | 2022-04-13 | 2022-04-13 | bar: 2022-04-13
10 | Merancang Sistem | 2 Hari | 2022-04-14 | 2022-04-15 | bar: 2022-04-14 to 2022-04-15
11 | Membuat Program (Menu PKB) | 2 Hari | 2022-04-18 | 2022-04-19 | bar: 2022-04-18 to 2022-04-19
12 | Membuat Program (Menu SP) | 2 Minggu | 2022-04-20 | 2022-05-10 | bar: 2022-04-20 to 2022-05-10
13 | Membuat Program (Menu PHK) | 3 Hari | 2022-05-10 | 2022-05-12 | bar: 2022-05-10 to 2022-05-12
14 | Membuat User Login & Akses, Logo | 2 Hari | 2022-05-11 | 2022-05-12 | bar: 2022-05-11 to 2022-05-12
15 | Testing Program | 2 Hari | 2022-05-13 | 2022-05-16 | bar: 2022-05-13 to 2022-05-16
16 | Evaluasi Program & Tester User | 4 Hari | 2022-05-17 | 2022-05-20 | bar: 2022-05-17 to 2022-05-20
17 | Perbaikan Program | 3 Hari | 2022-05-18 | 2022-05-20 | bar: 2022-05-18 to 2022-05-20
18 | Migrasi Data | 1 Minggu | 2022-05-23 | 2022-06-03 | bar: 2022-05-23 to 2022-06-03
19 | Implementasi (Training User) | 4 Hari | 2022-06-06 | 2022-06-09 | bar: 2022-06-06 to 2022-06-09
PENDING (NEXT PROJECT)
1 | Print Out surat SP dalam Jumlah banyak (HI)
2 | Menu List Kasus (HI)
3 | Upload File PDF SK DEMOSI, PENETAPAN JABATAN, SK PENUNJUKAN JABATAN (OD)
4 | Print SK Karyawan Tetap (Master Data)
5 | Print Surat Resign Karyawan (Master Data)
6 | Resign Online

## Testing
NO | MENU | SUBMENU | PROBLEM | CEK
1 | Dashboard | Beranda | More Info di Dashboard belum link ke menu terkait | done
2 | Data Master | Karyawan | Foto Karyawan belum muncul | done
|  |  | Tampilan Tambah 1 Karyawan | done
|  |  | Hapus Tampilan "Mantan Karyawan" | done
|  |  | Hasil Download Excel Data Karyawan (deparment) | done
|  | Promosi | Tampilan Promosi Karyawan | done
|  | Demosi | Tampilan Tambah Demosi Error | done
|  |  | Format Upload Demosi not found | done
|  |  | Download Excel Data Karyawan (hapus) | done
|  | Mutasi | Format Input Mutasi Not found | done
3 | HI | Master Pelanggaran | Hasil Cetak SP (belum rapi) | done
|  |  | Table Master SP kurang NIK dan Nama | done
|  |  | Format Upload Pelanggaran salah teks "Pelangaran" | done
|  |  | Export Pelanggaran Ke PDF (belum Rapi) |  | not done
|  | Input Pelanggaran | Teks Salah "PROESS" ganti "PILIH PASAL" | done
|  | PHK | Hasil Cetak Surat PHK (belum rapi) | done
|  |  | Table PHK kurang NIK dan Nama | done

## Evaluasi
NO | MENU | SUBMENU | PROBLEM | CEK
1 | HI |  | Tanggal Report Date tidak keluar | Done
|  |  | Hasil Cetak untuk pasal akumulasi belum sesuai (pasal yang dilanggar) | Done
|  |  | Export to Excel untuk menu master pelanggaran | Done
|  |  | Tampilan View Pelanggaran per NIK | Done
|  |  | Dibuatkan fungsi untuk pasal aktif dan non aktif | Done
|  |  | Dashboard dibedakan untuk pelanggaran aktif dan tidak aktif | Done
Buat status Batal SP (Cancel) di Master Pelanggaran
Upload kekurangan Data SP yang tidak aktif
Bikin Catatan tanggal Penyampaian SP dan By.User
Bikin Menu Upload untuk berkas Investigasi, SP
Bikin Menu Edit untuk SP